河南省信息咨询职业教育集团2013年工作计划

一、指导思想

以全国、省、市职业教育工作会议精神为指针，全面落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》,主动适应社会经济发展建设,积极推进校企合作、产教结合，努力做强河南省信息咨询职业教育集团，使其在服务区域经济建设中实现新的跨越。

二、工作重点及措施

2013年河南省信息咨询职业教育集团工作总体思路是：倡树一种理念，突出三个重点，做好五方面工作。

（一）倡树一种理念，即倡树一种共同发展、合作双赢的理念

职教集团成立的目的是为企业和学校搭建交流平台，促进企业和学校在更深层次、更广泛领域实现合作。为达到这一目的，集团成员学校和成员企业都应视集团建设为己任，诚心合作，平等交流，共谋发展大计，实现合作双赢。我们要将共同发展、合作双赢的理念渗透到日常的交流中，内化到具体的行动上，使之成为职教集团发展的灵魂。

（二）突出三个重点，即突出集团“双师型”教师队伍建设、集团实训基地建设和共学结合三个重点

1、加强集团“双师型”教师队伍建设

成员学校要积极支持和鼓励教师通过自学、进修、参加培训以获得双学历证书或专业技术等级证书；年内集团秘书处统一协调安排20名专业教师到成员企业对口岗位培训提高；要求专业教师积极承担实训教学任务，专业理论教学与实训教学由专业教师一人双肩挑；积极开展学术讲座和科技活动及竞赛活动。11月份职教集团举办教师技术技能大赛。建立集团内部人才交流制度，年内聘任成员企业10名有经验和名望的专家、技术能手担任学校兼职教师。学期初各成员学校要指定出专业教师到成员企业轮流顶岗实训计划和聘任兼职教师计划，由集团秘书处协调安排。

2、加强实训基地的建设

集团理事长单位利用中央财政拨付的260万专项资金用于职业教育实训基地建设，购置计算机教学设备，将分别建成网络实训实验室、电话调查实验室、动漫实训实验室和计算机硬件实训实验室等实训实验室，为集团成员学校学生实习创造条件。

3、积极推进工学结合

2013年，工学结合拟采用两种方式进行：一种是学生到成员企业顶岗实训，成员学校每30名学生安排1名专职老师跟班指导，一年级学生实训2—4周，二年级学生实训4—8周；另一种方式是成员企业将部分产品生产任务安排到成员学校，企业安排师傅到校指导，学生轮岗加工。3月中旬学校与企业商谈工学结合方式，4月开始实际运行，条件具备时可试行半工半读。

为配合工学结合，各成员学校要强化实践教学环节，在专业教学计划中要增大实践性教学环节的比重，要把考取职业资格证书或技能等级证书所必学的课程，成员企业技术和职业要求纳入教学计划之中，精心设计实践教学体系。实训模式应在重视单科实践的基础上，强化综合实训，让学生熟悉成员企业岗位群需要的能力和知识。6月份举行集团学生技术技能大赛。

（三）做好四项工作。即做好集团招生、学分制改革、毕业生就业指导、集团宣传四项工作。

1、集团招生

首先围绕招生工作，重点要抓好招生宣传，各成员学校首先要强化内部管理，提高教学质量，创树集团形象。其次是要摸清成员企业用工计划，邀请成员企业参与招生，实行招生与招工同步。第三是加强与初中学校衔接，通过电视、报刊等新闻媒体，加强对社会的宣传，使学生家长和社会更多地认识集团，了解集团。

2、学分制改革

修改完善《河南省信息咨询职教集团学分制实施方案》，在07级学生中全面实施，7月份组织学分制改革经验交流会。

3、毕业生就业指导

首先成员学校要经常性组织学生进行专业思想教育、就业指导教育、创业立业教育，多开展社会实践活动，培养学生敬业爱岗意识，增强吃苦耐劳精神。其次是实施“四渠道”的就业方式和“三跟踪”的就业管理模式。“四渠道”：一是加强与成员企业密切联系和沟通，随时为成员企业推荐所需要的人才；二是与成员企业签署合作定向培养协议，每年定期为企业输送所需的人力资源；三是根据成员企业的需求及时与相关培训单位合作推荐所需要的人才；四是开通就业服务热线，解决就业人员疑难问题。就业指导服务热线号码是：0371-65727918，由集团秘书处专业人员负责接听，对学生进行就业指导、专业选择指导、职业心理指导、职业礼仪指导等。“三跟踪”：一是跟踪管理，对毕业生去向进行跟踪、建档；二是跟踪教育，即通过电话、上门走访、短训等方式，对毕业生进行爱岗敬业、企业文化教育，稳定其思想；三是跟踪服务，即对毕业生工作中遇到的各种问题与成员企业协调解决，使毕业生放心、成员企业满意。

4、集团宣传

办好《河南省信息咨询职教集团工作简报》，由集团秘书处每月初完成编辑，发送至省教育厅、省统计局及集团各成员单位；加大对包括上级领导和有关部门，教育部门及社会媒体，职业学校、企业、学生、社会待岗人员、农村等对外宣传工作；进一步完善集团网站，做到及时更新，丰富内容，发挥集团网站的平台作用，展示学校及企业风采，让社会了解集团，发挥集团为经济社会发展的服务作用。

二〇一三年三月一日